## BC Tuần 4-Tháng 4_Triển khai
Dự án/Gói thầu | Khách hàng | Phạm vi cung cấp | Tổng giá trị | DAC | PAC | FAC | Số tiền thanh toán tạm ưng | Kế hoạch tạm ứng | Số tiền thanh toán DAC | Kế hoạch Thanh toán DAC | Số tiền Thanh toán PAC | Kế hoạch Thanh toán PAC | Số tiền Thanh toán FAC | Kế hoạch Thanh toán FAC | Tình trạng | Priority | Kết quả thực hiện kế hoạch | PIC
92.310 ONT240 (ĐTRR) | VNPT Tỉnh, thành phố | null | null | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
PO1 (BKK) | VNPT Tỉnh, thành phố | 12.460 ONT GW240 | 14105966000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7052983000 | test | M. Nhượng đã làm việc với CUVT: DK thanh toán ngày 27-04-2021 | x | x | x
PO3 (BKK) | VNPT Tỉnh, thành phố | 8.400 ONT GW240 | 9509640000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9509640000 | test | M. Nhượng đã làm việc với CUVT: DK thanh toán ngày 27-04-2021 | x | x | x
PO4 (BKK) | VNPT Tỉnh, thành phố | 6.240 ONT GW240 | 7064304000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7064304000 | test | M. Nhượng đã làm việc với CUVT: DK thanh toán ngày 27-04-2021 | x | x | x
PO5 (BKK) | VNPT Tỉnh, thành phố | 5.613 ONT GW240 | 6354477300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6354477300 | test | M. Nhượng đã làm việc với CUVT: DK thanh toán ngày 27-04-2021 | x | x | x
PO6 (BKK) | VNPT Tỉnh, thành phố | 1.553 ONT GW240 | 1758151300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1758151300 | test | M. Nhượng đã làm việc với CUVT: DK thanh toán ngày 27-04-2021 | x | x | x
PO7 | VNPT Tỉnh, thành phố | 1.050 ONT GW240 | 1188705000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1188705000 | 2021-02-13 | M. Nhượng đã làm việc với CUVT: DK thanh toán ngày 27-04-2021 | x | x | x
PO8 | VNPT Tỉnh, thành phố | 1.117 ONT GW240 | 1264555700 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1264555700 | 2021-02-24 | M. Nhượng đã làm việc với CUVT: DK thanh toán ngày 27-04-2021 | x | x | x
PO9 | VNPT Tỉnh, thành phố | 3.005 ONT GW240 | 3401960500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1700980250 | 2021-03-26 | M. Nhượng đã làm việc với CUVT: DK thanh toán ngày 27-04-2021 | x | x | x
PO10 | VNPT Tỉnh, thành phố | 4.266 ONT 240 | 5312492460 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2897723160 | 2021-04-17 | M. Nhượng đã làm việc với CUVT: DK thanh toán ngày 27-04-2021 | x | x | x
560k ONT 020-H | VNPT Tỉnh, thành phố | test | null | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Lê Tuấn Cảnh
PO3 - 560k | VNPT Tỉnh, thành phố | 80.406 ONT GW020-H | 73571490000 | 2021-04-08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Dự kiến chậm giao hàng 1.5 tháng | test | test | test
HĐ 01-NET2 | VNPT Net | Vật tư di động và dây nhảy quang | 2716736900 | test | x | x | x | x | 2119054782 | 2020-12-16 | x | x | 597682118 | 2021-02-28 | VNPT-IT sửa xong link hóa đơn & gửi lại khách hàng. BCC sửa lại hợp đồng (20/4) => phòng KHĐT mới chuyển hồ sơ phòng KT. | High | - Tiến độ thanh toán DAC và FAC rất chậm | Hoàng Anh
HĐ 04-NET1 | VNPT Net | Vật tư di động và dây nhảy quang | 344911400 | 2021-04-27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Dự kiến 27/04 hàng về đến cảng -> Khả năng sẽ giao hàng chậm do hàng về chậm và trùng lễ | x | teest | Thành Nam
GPON - DOT 1 | VNPT Net | x | 61,528,804,332 | x | x | 2021-05-31 | x | x | x | x | 18763984695 | 2021-04-30 | x | x | 26/4 hoàn thành chạy thử hệ thống. Dự kiến 15/5 hoàn thành hồ sơ chạy thử và trình FAC lên BQLDA NET | x | - Tiến độ nghiệm thu FAC chậm DO đã điều chỉnh kế hoạch từ 26/4/21 thành 31/5/21 - Tiến độ thanh toán PAC sẽ chậm DO điều chỉnh kế hoạch trong tháng 5/2021 (NET đã đăng ký vốn tháng 5) | Nguyễn Ngọc Minh
GPON - DOT 2 | VNPT Net | x | 55,702,111,783 | x | 2021-05-29 | 2021-07-29 | x | x | x | x | 16868576238 | 2021-05-30 | 16710633535 | 2021-07-30 | PAC+FAC bị chậm: -TGĐ NET yêu cầu đưa toàn bộ thiết bị bao gồm cả sfp lên online trên hệ thống và đúng vị trí đăng ký lắp đặt - 25/3 NET đã gửi văn bản sang Ban công nghệ để push các tỉnh. Ban Công Nghệ đã đồng ý việc thiết bị không cần quản lý online trên hệ thống, đang trao đổi với ban KHĐT để thống nhất. - Hiện tại tổng số thiết bị chính online 94%, tuy nhiên số lượng SFP PON chỉ online 52% chủ yếu ở HN, HCM 2600 SFP - 5 Tỉnh VPC QBH HCM HNI KHA còn số lượng thiết bị sfp offline nhiều, Ban KT đã gửi mail cho TPĐT và PGĐ tỉnh. | High | - Tiến độ online thiết bị rất chậm => tiến độ nghiệm thu PAC, FAC bị chậm DO đã điều chỉnh kế hoạch nghiệm thu PAC từ 29/4/21 thành 29/5/21 và FAC từ 15/6/21 thành 29/7/21 | Nguyễn Ngọc Minh
GPON - DOT 3 | VNPT Net | x | 22361832768 | x | x | x | 2032893888 | 2021-04-26 | x | x | x | x | x | x | Đã hoàn thành bàn giao toàn bộ hàng hóa, chuẩn bị HS nghiệm thu theo tiến độ HĐ | x | - Tiến độ tạm ứng bị chậm DO điều chỉnh kế hoạch tuần 1-tháng 5/2021 | Nguyễn Anh Tuấn
HTKT Truyền dẫn 2020 | VNPT Net | x | 5457670000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Đang tiến hành Nghiệm thu tại NET 2 và Ban KTM cho Lần 01. 5 card lỗi nhận của NET chưa chuyển được cho NOKIA sửa => Đang làm PO bổ sung, Nokia VN sẽ tiến hành gửi nhận card | x | x | x
Dự án CSDLQG | VNPT IT | Phụ lục: Mua bổ sung 211 bộ F040-Duplex | 162470000 | x | test | test | test | test | 162470000 | 2021-04-18 | test | test | x | x | DO push thường xuyên nhưng kế toán vẫn đang xem xét hồ sơ chưa thực hiện thanh toán | x | - Tiến độ thanh toán DAC chậm | Hoài Nam
Nâng cấp và mở rộng hệ thống DWDM Mobifone Tây Nam Bộ (CĐT) | MOBIFONE | - Cung cấp thiết bị - Dịch vụ (lắp đặt, test & commissioning, local training and logistics for oversea training) | 15.114.880.987VNĐ &2.325.397,85 $ | x | 2021-03-31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Nghiệm thu DAC chậm: - Không thực hiện được đào tạo tại nước ngoài vì COVID-19 nên phải làm hiệu chỉnh hợp đồng cho phần dịch vụ đào tạo nước ngoài - Hiệu chỉnh đã được ANSV và Nokia ký, tuy nhiên MBF muốn điều chỉnh lại nội dung trong biên bản làm việc nên dự kiến tuần 18 sẽ hoàn thiện | x | - Tiến độ nghiệm thu PAC dự kiến chậm 1 tháng | Dương Đức Hạnh
Cung cấp hệ thống OCS (ĐTRR) | MOBIFONE | x | 56.050.595.000VNĐ & 171.601,05$ | x | 2021-12-20 | 2022-06-22 | x | x | x | x | x | x | x | x | Tiến độ triển khai dự án chậm: - Thời gian ready for DAC theo HĐ là 25/12/2020, tuy nhiên do thay đổi BoM nên theo Amendment của HĐ đã ký thì ready for DAC mới là 09/4/2021. Ngoài ra, MBF yêu cầu tăng thêm 1 rack mỗi site nhưng chưa ký được hiệu chỉnh - Thời gian DAC lùi lại 15 tuần nhưng thời gian PAC và FAC không được gia hạn thêm. - K/h phát triển IT subsystems chậm 3 tháng so với hợp đồng (theo HĐ: 12/3/21) - Nokia chưa chốt được nhân sự chuyên gia nước ngoài onsite triển khai - HW Loadbalance MBF mua sẽ không kịp ngày yêu cầu 30/5/2021 (phục vụ IT subsystem) - Dell HW: Chưa lắp được vì chưa có vị trí phù hợp trong phòng máy MBF Phương án giải quyết: - IT subsystems: đã yêu cầu STC họp với lãnh đạo 2 bên để đẩy nhanh tiến độ phát triển. STC hẹn đầu tuần sau thứ 2-3 sẽ họp báo cáo - BDC đã mượn được 1 HW LB, và đang mượn thêm 1 HW. BDC cần bám sát với MBF về hợp đồng mua sắm HW LB - Dell HW: Thống nhất với TTC lắp đặt trước 1 rack vào vị trí cũ đã khảo sát | High | - Tiến độ nghiệm thu PAC, FAC bị chậm DO đăng ký PAC 20/12/21 (theo hợp đồng là 16/7/21), đăng ký FAC 22/6/22 (theo hợp đồng là 21/1/22) | Trần Văn Hùng
HĐ01 - Atenna với MLMN | MOBIFONE | 270 Antenna Tripleband 6 cổng | 4705236000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4658183640 | 2021-02-13 | Kế toán MLMN yêu cầu bổ sung thêm chữ ký các đài VT vào BBNT FAC theo quy định mới của MBF để đủ điền kiện thanh toán => đang xử lý lại BBNT FAC | High | - Tiến độ thanh toán FAC rất chậm DO dự kiến thanh toán toán tháng 5/2021 | Hoàng Anh
HĐ02 - Atenna với MLMN | MOBIFONE | 150 Antenna Tripleband 6 cổng + 63 Antenna Dualband 8 cổng | 3755542200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3717986778 | 2021-02-13 | Kế toán MLMN yêu cầu bổ sung thêm chữ ký các đài VT vào BBNT FAC theo quy định mới của MBF để đủ điền kiện thanh toán => đang xử lý lại BBNT FAC | High | - Tiến độ thanh toán FAC rất chậm DO dự kiến thanh toán toán tháng 5/2021 | Hoàng Anh
HĐ05 - Atenna với MLMN (MSTT) | MOBIFONE | 522 Atenna Tripleband 6 cổng | 7533399600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7533399600 | 2021-03-03 | MBF đã kiểm tra xong hồ sơ thanh toán | x | - Tiến độ thanh toán FAC chậm DO dự kiến thanh toán tuần 18 | Hoàng Anh
HĐ03 - Atenna với MLMB | MOBIFONE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8051181600 | 2021-04-18 | MBF đã kiểm tra xong hồ sơ thanh toán | x | - Tiến độ thanh toán FAC chậm DO dự kiến thanh toán tuần 18 | Ngô Hùng Sơn
GPON 40 TRẠM (ĐTRR) | MOBIFONE | x | 4441314818 | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 2021-05-29 | x | x | x | x | x | x | x | x | Lắp đặt, hòa mạng 39/40 trạm. 1. NOC: Hoàn thành test hệ thống quản lý AMS 2. MLMN: 20 trạm, đã hoàn thành lắp đặt và test thiết bị - Yêu cầu test dịch vụ lại 10 trạm sắp đưa vào khai thác, dự kiến hoàn thành 23/4 (chưa cập nhật dược đã hoàn thành hay chưa!) - Dự kiến bàn giao vật tư thừa và hoàn thành hồ sơ nghiệm thu 7/5 3. MLMT:8 trạm - Đã trình BBNT lên LĐ MLMT 4. MLMB: 12 trạm (hoàn thành) - 13/4 TCT phê duyệt điều chuyển 4 trạm của MLMB - 20/4 đã hoàn thành lắp đặt test 11/12 trạm (1 trạm không đủ điều kiện lắp đặt) - Dự kiến 26/4 MLMB sẽ gửi văn bản xin TCT điều chuyển trạm còn lại | x | - Tiến độ nghiệm thu DAC, PAC chậm | Nguyễn Ngọc Minh
Jumper Mobifone MLMB (MSTT) | MOBIFONE | x | 906424800 | x | x | 2021-04-03 | x | x | x | x | x | x | 906424800 | 2021-04-30 | Đã chốt phạt chậm giao hàng. 1% giá trị HĐ. Đã bổ sung đủ hồ sơ nghiệm thu ngày 14/04. PM MBF (19/4 đã ký nháy TP Vô tuyến) hiện trình lãnh đạo ký nghiệm thu | x | - Tiến độ nghiệm thu FAC chậm | Ngô Hùng Sơn
HTKT IN2020 | MOBIFONE | x | 13028036235 | teest | teest | 2021-06-15 | x | x | x | x | x | x | 977100000 | 2021-07-15 | Điều chỉnh lại kế hoạch FAC vì MBF thay đổi: ANSV đã trình ký FAC 6 tháng và chuyển MBF, nhưng MBF báo FAC sau 8 tháng (2 tháng extension kết thúc ngày 8/4) | x | test | test
Xử lý nước thải Đà Nẵng | Thị trường doanh nghiệp | x | 21365714010 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - Phần hạ tầng chủ đầu tư chưa bàn giao xong cho Hawaco thi công nhà trạm. - Yêu cầu chủ đầu tư thay đổi nhiều dẫn đến việc điều chỉnh hệ thống phần mềm. - Vconnex đang tiên hành các thủ tục nghiệm thu phần mềm tự phát triển nhưng chưa hoàn thành phê duyệt => Chưa bàn giao được phần mềm Vconnex tự phát triển - Nhà trạm chưa đầy đủ để lắp đặt thiết bị | x | DO không có cập nhật tình trạng hàng tuần | Hoài Nam
Dự án nhà quốc hội | Thị trường doanh nghiệp | x | 45042530104 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Đã thanh toán 95% (42.712.174.899); 5% còn lại (2.276.195.078) được thanh toán khi dự án được kiểm toán nhà nước phê duyệt. Hiện phía ANSV đã hoàn thành toàn bộ các yêu cầu sửa chữa phát sinh. Tuy nhiên, các thầu phụ khác chưa hoàn thiện nên phía thầu chính Vinaphone chưa thể nghiệm thu dự án | x | DO không có cập nhật tình trạng hàng tuần | x
CMC OLT (2 bộ) | Thị trường doanh nghiệp | 02 bộ OLT60-G16E | 59000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 59000000 | 2021-04-09 | Đang test TB, DK tuần 18 test xong sẽ tiến hành thanh toán | x | - Tiến độ thanh toán FAC chậm | x
50 bộ SFP OLT | Thị trường doanh nghiệp |  | 69793100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Test ko dùng được, hủy hợp đồng | x | x | x
CMC - PO02 | Thị trường doanh nghiệp | 700 bộ ONT GW040-H | 797300000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Chưa ký PO; Đã hoàn thành giao hàng ngày 23/3/21 (theo đề xuất của BCC) | x | x | x